## Przedmiar drogowy
Lp. | Kod | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
| podstawy opisu robót | Specyfikacji Technicznej | Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | ZŁOTYCH | ZŁOTYCH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
___ | 45100000-8 | ___ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ | ___ | ___
1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi 3874,0/1000 | km | 3.87
___ | ___ | D.01.02.01 | Usunięcie drzew, pni i krzewów | ___ | ___
2 |  |  | - karczowanie drzew o średnicy 10-55cm wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu 7 | szt | 7
___ | ___ | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | ___ | ___
3 |  |  | - lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 791,0 | m2 | 791
4 |  |  | - lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 20cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. 791,0 | m2 | 791
5 |  |  | - rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej. Materiał z rozbiórki należy przekazać właścicielowi. 108 | m2 | 108
6 |  |  | - demontaż tarcz znaków i tabliczek konwencjonalnych. 13 | szt | 13
7 |  |  | - demontaż słupków do znaków. 12 | szt | 12
8 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z ich oczyszczeniem i zmagazynowaniem w obrębie budowy (411+215)*0,7 | m | 438
9 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy (411+215)*0,3 | m | 188
___ | 45233000-9 | ___ | ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG | ___ | ___
___ | ___ | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___
___ | ___ | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | ___ | ___
10 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (chodnik, zjazdy, lokalne odtworzenie i poszerzenie nawierzchni, wlotów dróg bocznych) 715+218+791+149 | m2 | 1873
11 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 715+218 | m2 | 933
12 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję lokalnych poszerzeń jezdni na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 791 | m2 | 791
13 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję wlotów dróg bocznych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy. 77+11+16+45 | m2 | 149
___ | ___ | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku | ___ | ___
14 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm. (chodniki, zjazdy) 715,0+218,0 | m2 | 933
___ | ___ | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | ___ | ___
15 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 940 | m2 | 940
16 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 19763+940+17731+1466 | m2 | 39900
17 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 940 | m2 | 940
18 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 19763+940+17731+1466 | m2 | 39900
___ | ___ | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___
6
[6 empty] | ___ | ___
19 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 20 cm (lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych) 791,0+(77,0+11,0+16,0+45,0) | m2 | 940
20 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) 15,0+10,0+13,0+15*12,0 | m2 | 218
21 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 10 cm (chodnik) (30+12+33+19+30+28+41+67+44+14+25+22+38+43+32+10+38+19+78)+92 | m2 | 715
___ | ___ | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
#REF!
___ | ___ | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___ | ___
22 |  |  | - warstwa ścieralna grub. 4 cm (KR1) (9,0+4,0)+77,0+5,0*2178,8+(27,0+11,0+24,0+16,0)+142,0+5,5*(2362,8-2184,5)+160,0+5,0*(3871,2-2392,9)+(22,0+5,0) | m2 | 19763
23 |  |  | - warstwa wiążąca grub. 4 cm (KR1) lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych 791,0+(77,0+11,0+16,0+45,0) | m2 | 940
24 |  |  | - warstwa wzmacniająco - wyrównawcza grub. min 3cm (od 0+115 do 2+185; od 2+380 do 3+874) Powierzchnia wyrównania (10143+7588)=17731m2 Objętość wyrównania (535+365)=900m3 (900m3 *2,5Mg/m3)*1,03 | Mg | 2318
25 |  |  | - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno–bitumiczną (od 0+000 do 0+115; od 2+185 do 2+380) Powierzchnia wyrównania (536+930)=1466m2 objetość wyrównania (24+18)=42m3 (42m3 * 2,5 Mg/m3)*1,03 | Mg | 108
___ | ___ | D.05.03.11/1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | ___ | ___
26 |  |  | - frezowanie istniejącej nawierzchni na grub. do 4cm (wloty do dróg powiatowych i gminnych) 100+120+100 | m2 | 320
___ | ___ | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___
___ | ___ | D.06.01.06 | Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi | ___ | ___
27 |  |  | - umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu płytami ażurowymi, betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (wylot ścieku podchodnikowego) 1*1,2*2,0 | m2 | 2
___ | ___ | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___
28 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm sztuk 25 Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 25*7,0 | m | 175
29 |  |  | - wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm 25*2 | szt | 50
___ | ___ | D.06.03.01 | Pobocza z kruszywa łamanego | ___ | ___
30 |  |  | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm ((2180+(2434-2420)+(3874-2845))+((2885-400)+(3874-3102)))*0,75 | m2 | 4860
31 |  |  | - ścinanie pobocza mechanicznie na grubość do 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład ((2180+(2434-2420)+(3874-2845))+((2885-400)+(3874-3102)))*1,0 | m2 | 6480
32 |  |  | - uzupełnienie pobocza gruntem (pod kruszywo) wraz z zagęszczeniem (((2180+(2434-2420)+(3874-2845))+((2885-400)+(3874-3102)))*0,75)*0,10 | m3 | 486
___ | ___ | D.06.04.01 | Rowy drogowe | ___ | ___
33 |  |  | - podczyszczenie istniejących rowów z namułów z profilowaniem dna i skarp rowu ((366-135)+(750-520)+(1715-890)+(3750-3470))+((1685-512)+(3200-3120)+(3874-3860)) | m | 2833
34 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami z namułów 6+6+9+6+10+8+6+9+10+6 | m | 76
35 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów o średnicy 60-120cm zlokalizowanych pod koroną drogi z namułów 10+2*12+13+10 | m | 57
___ | ___ | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___
___ | ___ | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | ___ | ___
36 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-12) 6*0,5 | m2 | 3
___ | ___ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | ___ | ___
37 |  |  | - ustawienie słupków do znaków 27 | szt. | 27
38 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. 4 | szt. | 4
39 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A (A-1, A-2, A-3, A-4, A-17) z grupy małych, folia odblaskowa I typu 2+2+3+2+2 | szt. | 11
40 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych B-20, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. 1 | szt. | 1
41 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B (B-18, B-33, B-36) z grupy małych, folia odblaskowa I typu 1+2+2 | szt. | 5
42 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1, D-2 wielkości średniej, folia odblaskowa I typu. 2+2 | szt. | 4
43 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm 3+3 | szt. | 6
44 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia odblaskowa I typu 1+1 | szt. | 2
45 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T folia odblaskowa I typu 1+4+1 | szt. | 6
46 |  |  | - ustawienie tablic prowadzących U-3c i U-3d o wymiarach 1200x600mm (wraz ze słupkami). 2+2 | kpl. | 4
___ | ___ | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | ___ | ___
47 |  |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, 32+58 | m | 90
48 |  |  | - ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12b biało-czerwonych o wysokości 1,1m i rozstawie słupków do 2m 8+6 | m | 14
___ | ___ | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___
[6 empty] | ___ | ___
___ | ___ | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | ___ | ___
49 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10 404+45 | m | 449
50 |  |  | - regulacja wysokościowa krawężnika ułożonego na zjazdach i wzdłuż zatoki postojowej (rozbiórka i ponowne ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm) 8+7+30+6+6+6+6 | m | 69
___ | ___ | D.08.02.02. | Chodniki z betonowej kostki brukowej | ___ | ___
51 |  |  | - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm (30+12+33+19+30+28+41+67+44+14+25+22+38+43+32+10+38+19+78)+92 | m2 | 715
[6 empty] | ___ | ___
[6 empty] | ___ | ___
[6 empty] | ___ | ___
___ | ___ | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | ___ | ___
52 |  |  | -ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 30+370+49 | m | 449
___ | ___ | D.08.05.01. | Ścieki uliczne z elementów betonowych | ___ | ___
53 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych uzyskanych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (411+215)*0,7 | m | 438
54 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (411+215)*0,3 | m | 188
55 |  |  | - wykonanie ścieków podchodnikowych z dwóch elementów betonowych 60x50x15cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1*(2*2,0) | m | 4
___ | ___ | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | ___ | ___
___ | ___ | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw | ___ | ___
56 |  |  | - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm 15,0+10,0+13,0+15*12,0 | m2 | 218
57 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów oraz zatoki postojowej z kostki betonowej (rozebranie i ponowne ułożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) 61+8+11+8+6+20+13+6+6+8+8+8+6+8 | m2 | 177
58 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych (rozebranie i ponowne ułożenie bloczków betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) 25 | m2 | 25
59 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 145*7,0 | m2 | 1015
___ | ___ | D.10.10.10 | Roboty dodatkowe | ___ | ___
60 |  |  | - regulacja pionowa studni teletechnicznych 4 | szt. | 4
61 |  |  | - regulacja wysokościowa wpustu ulicznego 1 | szt. | 1
62 |  |  | - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3 | szt. | 3
63 |  |  | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 44 | szt | 44

## Inwestorski drogi
Lp. | Kod | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
| podstawy opisu robót | Specyfikacji Technicznej | Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___ | 45100000-8 | ___ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ | ___ | ___
1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi | km | 3.87 | 1423.84 | 5510.26
___ | ___ | D.01.02.01 | Usunięcie drzew, pni i krzewów | ___ | ___ | ___ | ___
2 |  |  | - karczowanie drzew o średnicy 10-55cm wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu | szt | 7 | 125.3 | 877.1
___ | ___ | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | ___ | ___ | ___ | ___
3 |  |  | - lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 791 | 12.39 | 9800.49
4 |  |  | - lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 20cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 791 | 7.87 | 6225.17
5 |  |  | - rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej. Materiał z rozbiórki należy przekazać właścicielowi. | m2 | 108 | 16.97 | 1832.76
6 |  |  | - demontaż tarcz znaków i tabliczek konwencjonalnych. | szt | 13 | 17.9 | 232.7
7 |  |  | - demontaż słupków do znaków. | szt | 12 | 9.58 | 114.96
8 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z ich oczyszczeniem i zmagazynowaniem w obrębie budowy | m | 438 | 6.04 | 2645.52
9 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m | 188 | 5.52 | 1037.76
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 01.00.00 | ___ | ___ | ___ | 28276.72
___ | 45233000-9 | ___ | ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | ___ | ___ | ___ | ___
#REF!
#REF!
1 |  |  |  |  | #REF!
10 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (chodnik, zjazdy, lokalne odtworzenie i poszerzenie nawierzchni, wlotów dróg bocznych) | m2 | 1873 | 1.58 | 2959.34
11 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 933 | 2.09 | 1949.97
12 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję lokalnych poszerzeń jezdni na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 791 | 2.09 | 1653.19
13 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję wlotów dróg bocznych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 149 | 2.41 | 359.09
___ | ___ | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku | ___ | ___ | ___ | ___
14 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm. (chodniki, zjazdy) | m2 | 933 | 4.05 | 3778.65
___ | ___ | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | ___ | ___ | ___ | ___
15 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 940 | 1.05 | 987
16 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 39900 | 0.4 | 15960
17 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 940 | 1.01 | 949.4
18 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 39900 | 0.68 | 27132
___ | ___ | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___ | ___ | ___
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
19 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 20 cm (lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych) | m2 | 940 | 23.3 | 21902
20 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) | m2 | 218 | 18.07 | 3939.26
21 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 715 | 11.42 | 8165.3
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 04.00.00 | ___ | ___ | ___ | 89735.2
___ | ___ | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
___ | ___ | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___ | ___ | ___ | ___
22 |  |  | - warstwa ścieralna grub. 4 cm (KR1) | m2 | 19763 | 25.92 | 512256.96
23 |  |  | - warstwa wiążąca grub. 4 cm (KR1) lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych | m2 | 940 | 23.54 | 22127.6
24 |  |  | - warstwa wzmacniająco - wyrównawcza grub. min 3cm (od 0+115 do 2+185; od 2+380 do 3+874) Powierzchnia wyrównania (10143+7588)=17731m2 Objętość wyrównania (535+365)=900m3 | Mg | 2318 | 229.74 | 532537.32
25 |  |  | - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno–bitumiczną (od 0+000 do 0+115; od 2+185 do 2+380) Powierzchnia wyrównania (536+930)=1466m2 objetość wyrównania (24+18)=42m3 | Mg | 108 | 229.74 | 24811.92
___ | ___ | D.05.03.11/1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | ___ | ___ | ___ | ___
26 |  |  | - frezowanie istniejącej nawierzchni na grub. do 4cm (wloty do dróg powiatowych i gminnych) | m2 | 320 | 10.7 | 3424
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 05.00.00 | ___ | ___ | ___ | 1095157.8
___ | ___ | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.06.01.06 | Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi | ___ | ___ | ___ | ___
27 |  |  | - umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu płytami ażurowymi, betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (wylot ścieku podchodnikowego) | m2 | 2 | 73.77 | 147.54
___ | ___ | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___ | ___ | ___ | ___
28 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm | m | 175 | 200 | 35000
29 |  |  | - wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm | szt | 50 | 375 | 18750
___ | ___ | D.06.03.01 | Pobocza z kruszywa łamanego | ___ | ___ | ___ | ___
30 |  |  | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm | m2 | 4860 | 14.56 | 70761.6
31 |  |  | - ścinanie pobocza mechanicznie na grubość do 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 6480 | 7.04 | 45619.2
32 |  |  | - uzupełnienie pobocza gruntem (pod kruszywo) wraz z zagęszczeniem | m3 | 486 | 50.35 | 24470.1
___ | ___ | D.06.04.01 | Rowy drogowe | ___ | ___ | ___ | ___
33 |  |  | - podczyszczenie istniejących rowów z namułów z profilowaniem dna i skarp rowu | m | 2833 | 7.14 | 20227.62
34 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami z namułów | m | 76 | 17.49 | 1329.24
35 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów o średnicy 60-120cm zlokalizowanych pod koroną drogi z namułów | m | 57 | 75.68 | 4313.76
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 06.00.00 | ___ | ___ | ___ | 220619.06
___ | ___ | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | ___ | ___ | ___ | ___
36 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-12) | m2 | 3 | 63.23 | 189.69
___ | ___ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | ___ | ___ | ___ | ___
37 |  |  | - ustawienie słupków do znaków | szt. | 27 | 217.84 | 5881.68
38 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. | szt. | 4 | 92.86 | 371.44
39 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A (A-1, A-2, A-3, A-4, A-17) z grupy małych, folia odblaskowa I typu | szt. | 11 | 79.7 | 876.7
40 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych B-20, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. | szt. | 1 | 147.51 | 147.51
41 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B (B-18, B-33, B-36) z grupy małych, folia odblaskowa I typu | szt. | 5 | 102.98 | 514.9
42 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1, D-2 wielkości średniej, folia odblaskowa I typu. | szt. | 4 | 117.14 | 468.56
43 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm | szt. | 6 | 162 | 972
44 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia odblaskowa I typu | szt. | 2 | 162 | 324
45 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T folia odblaskowa I typu | szt. | 6 | 54 | 324
46 |  |  | - ustawienie tablic prowadzących U-3c i U-3d o wymiarach 1200x600mm (wraz ze słupkami). | kpl. | 4 | 282.62 | 1130.48
___ | ___ | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | ___ | ___ | ___ | ___
47 |  |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, | m | 90 | 161.39 | 14525.1
48 |  |  | - ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12b biało-czerwonych o wysokości 1,1m i rozstawie słupków do 2m | m | 14 | 130.16 | 1822.24
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 07.00.00 | ___ | ___ | ___ | 27548.3
___ | ___ | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | ___ | ___ | ___ | ___
49 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10 | m | 449 | 54.89 | 24645.61
50 |  |  | - regulacja wysokościowa krawężnika ułożonego na zjazdach i wzdłuż zatoki postojowej (rozbiórka i ponowne ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm) | m | 69 | 27.45 | 1894.05
___ | ___ | D.08.02.02. | Chodniki z betonowej kostki brukowej | ___ | ___ | ___ | ___
51 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm | m2 | 715 | 61.03 | 43636.45
___ | ___ | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | ___ | ___ | ___ | ___
52 |  |  | -ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 449 | 16.83 | 7556.67
___ | ___ | D.08.05.01. | Ścieki uliczne z elementów betonowych | ___ | ___ | ___ | ___
53 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych uzyskanych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 438 | 30 | 13140
54 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 188 | 49.76 | 9354.88
55 |  |  | - wykonanie ścieków podchodnikowych z dwóch elementów betonowych 60x50x15cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 4 | 99.52 | 398.08
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 08.00.00 | ___ | ___ | ___ | 100625.74
___ | ___ | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw | ___ | ___ | ___ | ___
56 |  |  | - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm | m2 | 218 | 59.62 | 12997.16
57 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów oraz zatoki postojowej z kostki betonowej (rozebranie i ponowne ułożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) | m2 | 177 | 48.12 | 8517.24
58 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych (rozebranie i ponowne ułożenie bloczków betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) | m2 | 25 | 19.98 | 499.5
59 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie | m2 | 1015 | 14.56 | 14778.4
___ | ___ | D.10.10.10 | Roboty dodatkowe | ___ | ___ | ___ | ___
60 |  |  | - regulacja pionowa studni teletechnicznych | szt. | 4 | 388.3 | 1553.2
61 |  |  | - regulacja wysokościowa wpustu ulicznego | szt. | 1 | 215.56 | 215.56
62 |  |  | - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 3 | 144.16 | 432.48
63 |  |  | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt | 44 | 299.73 | 13188.12
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 10.00.00 | ___ | ___ | ___ | 52181.66
OGÓŁEM |  |  |  |  | ___ |  | 1614144.48
PODATEK VAT [23%] |  |  |  |  | ___ |  | 371253.23
RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | ___ |  | 1985397.71
Note on D133: Nachyła Grzegorz:

## Ofertowy
Lp. | Kod | Numer | Wyszczególnienie | Jednostka |  | Cena | Wartość
| podstawy opisu robót | Specyfikacji Technicznej | Elementów rozliczeniowych | Nazwa | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
___ | 45100000-8 | ___ | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.01.01.01. | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych | ___ | ___ | ___ | ___
1 |  |  | - odtworzenie przebiegu trasy drogi | km | 3.87
___ | ___ | D.01.02.01 | Usunięcie drzew, pni i krzewów | ___ | ___ | ___ | ___
2 |  |  | - karczowanie drzew o średnicy 10-55cm wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu | szt | 7
___ | ___ | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic | ___ | ___ | ___ | ___
3 |  |  | - lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m2 | 791
4 |  |  | - lokalna rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. do 20cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy. | m2 | 791
5 |  |  | - rozbiórka nawierzchni zjazdu z kostki betonowej. Materiał z rozbiórki należy przekazać właścicielowi. | m2 | 108
6 |  |  | - demontaż tarcz znaków i tabliczek konwencjonalnych. | szt | 13
7 |  |  | - demontaż słupków do znaków. | szt | 12
8 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z ich oczyszczeniem i zmagazynowaniem w obrębie budowy | m | 438
9 |  |  | - rozbiórka ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy | m | 188
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 01.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | 45233000-9 | ___ | ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.00.00 | PODBUDOWY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | ___ | ___ | ___ | ___
#REF!
#REF!
1 |  |  |  |  | #REF!
10 |  |  | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (chodnik, zjazdy, lokalne odtworzenie i poszerzenie nawierzchni, wlotów dróg bocznych) | m2 | 1873
11 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika i zjazdów na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 933
12 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję lokalnych poszerzeń jezdni na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 791
13 |  |  | - wykonanie koryta pod konstrukcję wlotów dróg bocznych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy. | m2 | 149
___ | ___ | D.04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku | ___ | ___ | ___ | ___
14 |  |  | - warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm. (chodniki, zjazdy) | m2 | 933
___ | ___ | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | ___ | ___ | ___ | ___
15 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych | m2 | 940
16 |  |  | - mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 39900
17 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych | m2 | 940
18 |  |  | - mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 39900
___ | ___ | D.04.04.02. | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | ___ | ___ | ___ | ___
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
19 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 20 cm (lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych) | m2 | 940
20 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) | m2 | 218
21 |  |  | - warstwa podbudowy o gr. 10 cm (chodnik) | m2 | 715
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 04.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | ___ | ___ | ___ | ___
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF!
___ | ___ | D.05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | ___ | ___ | ___ | ___
22 |  |  | - warstwa ścieralna grub. 4 cm (KR1) | m2 | 19763
23 |  |  | - warstwa wiążąca grub. 4 cm (KR1) lokalne odtworzenie lub poszerzenie nawierzchni, wloty dróg bocznych | m2 | 940
24 |  |  | - warstwa wzmacniająco - wyrównawcza grub. min 3cm (od 0+115 do 2+185; od 2+380 do 3+874) Powierzchnia wyrównania (10143+7588)=17731m2 Objętość wyrównania (535+365)=900m3 | Mg | 2318
25 |  |  | - wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno–bitumiczną (od 0+000 do 0+115; od 2+185 do 2+380) Powierzchnia wyrównania (536+930)=1466m2 objetość wyrównania (24+18)=42m3 | Mg | 108
___ | ___ | D.05.03.11/1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | ___ | ___ | ___ | ___
26 |  |  | - frezowanie istniejącej nawierzchni na grub. do 4cm (wloty do dróg powiatowych i gminnych) | m2 | 320
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 05.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.06.01.06 | Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi | ___ | ___ | ___ | ___
27 |  |  | - umocnienie skarpy, przeciwskarpy i dna rowu płytami ażurowymi, betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (wylot ścieku podchodnikowego) | m2 | 2
___ | ___ | D.06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | ___ | ___ | ___ | ___
28 |  |  | - wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm | m | 175
29 |  |  | - wykonanie zakończeń kołnierzowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm | szt | 50
___ | ___ | D.06.03.01 | Pobocza z kruszywa łamanego | ___ | ___ | ___ | ___
30 |  |  | - pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm | m2 | 4860
31 |  |  | - ścinanie pobocza mechanicznie na grubość do 10cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład | m2 | 6480
32 |  |  | - uzupełnienie pobocza gruntem (pod kruszywo) wraz z zagęszczeniem | m3 | 486
___ | ___ | D.06.04.01 | Rowy drogowe | ___ | ___ | ___ | ___
33 |  |  | - podczyszczenie istniejących rowów z namułów z profilowaniem dna i skarp rowu | m | 2833
34 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów pod zjazdami z namułów | m | 76
35 |  |  | - podczyszczenie istniejących przepustów o średnicy 60-120cm zlokalizowanych pod koroną drogi z namułów | m | 57
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 06.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | ___ | ___ | ___ | ___
36 |  |  | - oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-12) | m2 | 3
___ | ___ | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | ___ | ___ | ___ | ___
37 |  |  | - ustawienie słupków do znaków | szt. | 27
38 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. | szt. | 4
39 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A (A-1, A-2, A-3, A-4, A-17) z grupy małych, folia odblaskowa I typu | szt. | 11
40 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych B-20, wielkości średniej, folia odblaskowa II typu. | szt. | 1
41 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B (B-18, B-33, B-36) z grupy małych, folia odblaskowa I typu | szt. | 5
42 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-1, D-2 wielkości średniej, folia odblaskowa I typu. | szt. | 4
43 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-42, D-43 o wymiarach 1200x530mm | szt. | 6
44 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu E-17a, E-18a folia odblaskowa I typu | szt. | 2
45 |  |  | - zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T folia odblaskowa I typu | szt. | 6
46 |  |  | - ustawienie tablic prowadzących U-3c i U-3d o wymiarach 1200x600mm (wraz ze słupkami). | kpl. | 4
___ | ___ | D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | ___ | ___ | ___ | ___
47 |  |  | - ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, | m | 90
48 |  |  | - ustawienie ogrodzeń segmentowych U-12b biało-czerwonych o wysokości 1,1m i rozstawie słupków do 2m | m | 14
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 07.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.08.01.01. | Krawężniki betonowe | ___ | ___ | ___ | ___
49 |  |  | - ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10 | m | 449
50 |  |  | - regulacja wysokościowa krawężnika ułożonego na zjazdach i wzdłuż zatoki postojowej (rozbiórka i ponowne ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm) | m | 69
___ | ___ | D.08.02.02. | Chodniki z betonowej kostki brukowej | ___ | ___ | ___ | ___
51 |  |  | - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm | m2 | 715
___ | ___ | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | ___ | ___ | ___ | ___
52 |  |  | -ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 449
___ | ___ | D.08.05.01. | Ścieki uliczne z elementów betonowych | ___ | ___ | ___ | ___
53 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych uzyskanych z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 438
54 |  |  | - ułożenie wzdłuż jezdni ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 188
55 |  |  | - wykonanie ścieków podchodnikowych z dwóch elementów betonowych 60x50x15cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m | 4
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 08.00.00 | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.10.00.00 | INNE ROBOTY | ___ | ___ | ___ | ___
___ | ___ | D.10.07.01 | Zjazdy do gospodarstw | ___ | ___ | ___ | ___
56 |  |  | - nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm | m2 | 218
57 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów oraz zatoki postojowej z kostki betonowej (rozebranie i ponowne ułożenie kostki na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) | m2 | 177
58 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z bloczków betonowych (rozebranie i ponowne ułożenie bloczków betonowych na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm) | m2 | 25
59 |  |  | - regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie | m2 | 1015
___ | ___ | D.10.10.10 | Roboty dodatkowe | ___ | ___ | ___ | ___
60 |  |  | - regulacja pionowa studni teletechnicznych | szt. | 4
61 |  |  | - regulacja wysokościowa wpustu ulicznego | szt. | 1
62 |  |  | - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych | szt. | 3
63 |  |  | - regulacja pionowa studni kanalizacyjnych | szt | 44
___ | ___ | ___ | RAZEM DZIAŁ 10.00.00 | ___ | ___ | ___
OGÓŁEM |  |  |  |  | ___
PODATEK VAT [23%] |  |  |  |  | ___
RAZEM BRUTTO |  |  |  |  | ___
Note on D133: Nachyła Grzegorz: