ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ z dnia 01.04.2019r.

HARMONOGRAM   RZECZOWO- FINANSOWY – ROBÓT

„Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce ”

| ETAPY i termin zakończenia | Elementy i rodzaje robót | Wartość brutto /zł/ | Wymagany termin zakończenia poszczególnych składników harmonogramu rzeczowo – -finansowego- robót |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etap do wykonania do 15.10.2019r | 1.1. Wytyczenie budynku przez geodetę |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.2. Roboty ziemne |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.3. Fundamentowanie |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.4. Ściany fundamentowe |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.5. Elementy żelbetowe |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.6. Elementy konstrukcji stalowych |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.7. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.8. Roboty murowe parteru |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.9. Strop nad parterem |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.10. Roboty murowe I piętra |  | 31.07.2019r |  |
|  | 1.11. Stropy i elementy żelbetowe nad I piętrem |  | 31.07.2019r |  |
|  | Roboty od poz. 1.1. do poz. 1.11 podlegają odbiorowi po 31.07.2019r. |  |  |  |
|  | 1.12. Elementy konstrukcji stalowych |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.13. Ślusarka aluminiowa |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.14. Okna |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.15. Dach-konstrukcja |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.16. Dach-pokrycie płytami warstwowymi i blacha trapezowa |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.17. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.18. Podłoża i posadzki |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.19. Rusztowania |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.20. Roboty demontażowe - kotłowni na olej opałowy |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.21. Technologia kotłowni na olej opałowy |  |  | 15.10.2019r. |
|  | 1.22. Instalacja oleju opałowego |  |  | 15.10.2019r. |
|  | Razem I Etap robót |  |  |  |
| II etap do wykonania do 31.08.2020r | 2.23. Roboty murowe I piętra |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.24. Ślusarka aluminiowa |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.25 Dach-pokrycie płytami warstwowymi i blacha trapezowa |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.26 Podłoża i posadzki |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.27. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.28. Rusztowania |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.29. Tynki i okładziny wewnętrzne |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.30. Tablice rozdzielcze |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.31. Wiz i przewodowanie |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.32. Osprzęt elektryczny |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.33. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.34. Pomiary elektryczne |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.35. Instalacja c.o. |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.36. Instalacja c.t. |  |  | 15.05.2020r |
|  | 2.37. Instalacja wod-kan |  |  | 15.05.2020r |
|  | Prace od poz. 2.24. do poz. 2.37. podlegają odbiorowi po 15.05.2020r. |  |  |  |
|  | 2.38. Oświetlenie terenu |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.39. Oprawy oświetleniowe |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.40. Wentylacja mechaniczna |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.41. Obróbki blacharskie i orynowanie |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.42. Izolacje cieplne i akustyczne |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.43. Ślusarka drzwiowa i drobne elementy metalowe |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.44. Stolarka drzwiowa |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.45. Roboty malarskie |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.46. Elewacja |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.47. Nawierzchnie ulepszone |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.48. Inwentaryzacja powykonawcza |  |  | 31.08.2020r |
|  | 2.49. Inne koszty |  |  | 31.08.2020r |
|  | Razem II Etap robót |  |  |  |
| Ogółem ( I etap + II etap) - wynagrodzenie ryczałtowe brutto |  |  |  |  |

(słownie:  ……………………………………………………………………………………………………………………………)

w  tym:

-  kwota netto wynosi …………………………….zł

( słownie: ……………………………………………………………………………………………)

-  podatek VAT   ……%  tj. …………………………………….zł

Data   ……………………

.............................................................................................................

(podpis i pieczątka upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy)

Wszystkie pozycje Harmonogramu rzeczowo finansowego robót musza być wypełnione.

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza wykonywanie w tym samym czasie poszczególnych etapów

pod warunkiem, że roboty kolejnego etapu nie będą kolidowały z robotami wcześniejszego  etapu robót. Łączenie etapów należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym oraz sporządzić odpowiedni harmonogram robót, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.